Dưới đây là phần giải quyết cho bài tập "LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN" dựa trên thông tin từ trang web:

### (1) Nhiệm vụ 1: Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Trung bình cộng 3 Sprint trước: (15 + 16 + 17) / 3 = 16. Dùng làm mốc dự báo khối lượng công việc cho Sprint này. |

Bảng Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity của Sprint này giảm 10 giờ so với mức tối đa (chỉ còn 190 giờ thay vì 200 giờ) do Dev C nghỉ 2 ngày; dựa vào Velocity dự báo là 16 SP và việc hụt Capacity, nhóm nên cân nhắc lựa chọn số lượng PBI an toàn, không nên vượt quá 16 SP.

### (2) Nhiệm vụ 2: Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Người dùng có thể tìm kiếm trạm sạc, xem các khung giờ trống và đặt trước lịch sạc xe máy điện thành công.

### (3) Nhiệm vụ 3: Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn | Là bước cốt lõi để hoàn thành chuỗi hành trình và đạt được Sprint Goal (đặt được lịch sạc). Tổng 11 SP nằm trong vùng an toàn của Velocity. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chưa | Tính năng này còn quy tắc chưa chốt (hủy sát giờ sạc). Đưa vào sẽ tạo rủi ro và làm tổng SP vọt lên 16 SP, quá sát với giới hạn trong khi Capacity đang bị hụt. |
| Tổng SP đã chọn | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |  |

Task Breakdown cho CS03 (Mẫu tham khảo)

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế và cắt HTML/CSS giao diện form chọn trạm, giờ, xe | Giao diện form đặt lịch hoạt động trên web | 8 |
| 2 | Viết API xử lý đặt lịch, chặn trùng lặp thời gian và sinh mã xác nhận | API tạo lịch sạc, lưu database, sinh mã xác nhận | 12 |

(Lưu ý: Bạn có thể tự chia thêm task như test, review tùy theo quy trình của nhóm).

### (4) Nhiệm vụ 4: Phân tích Burndown Chart

1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng. Chỉ ra dấu hiệu bất thường giữa Sprint và rủi ro cho Sprint Goal. Đường thực tế đi ngang trong nhiều ngày (từ ngày 0-2 giữ nguyên 11 SP, ngày 3-7 giữ nguyên 8 SP) thay vì bám sát đường giảm dần của đường lý tưởng. Dấu hiệu bất thường là các PBI không được hoàn thành (Done) đều đặn mà bị dồn ứ lại, rủi ro cao là nhóm sẽ vỡ kế hoạch ở cuối Sprint nếu phát sinh lỗi (bug) vì không có chức năng nào được hoàn thiện và kiểm thử sớm để bàn giao.

2. Giả sử nhóm đang ở Daily Scrum ngày 7: đề xuất 1 hành động giúp đạt Sprint Goal. Tại ngày thứ 7, số SP còn lại là 8 SP trong khi chỉ còn 3 ngày là kết thúc Sprint. Nhóm cần rà soát lại ngay các Task đang làm dở (có thể đang bị block), tập trung toàn lực (pair programming hoặc swarming) để hoàn thành dứt điểm ít nhất 1 PBI trong ngày hôm nay thay vì mỗi người làm một việc rời rạc, tránh để dồn việc vào ngày cuối.